## Planning financier
PLANNING FINANCIER 2026-2029 — FONDS DE DOTATION MARE DURABILIS
Trimestre par trimestre. Chaque montant provient d'une slide de la note stratégique v1, du budget SmartSnap déposé, ou d'un calendrier fourni par le porteur (onglet « Sources »).
Trois levées de fonds, calculées : la première finance les engagements de 2026 — Mare Collect, étude de conception du chalutier — et les moyens communs et le fonctionnement de 2026 et 2027 ; la deuxième amorce les programmes et porte Mare Collect 2027-2029 et les blocs B et C de 2028-2029 ; la troisième couvre le chalutier et la fin de période. La dotation est non consomptible : seuls ses produits financent.
| T1 2026 | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 | T1 2027 | T2 2027 | T3 2027 | T4 2027 | T1 2028 | T2 2028 | T3 2028 | T4 2028 | T1 2029 | T2 2029 | T3 2029 | T4 2029 | Total planifié | Enveloppe de référence | Reste à dater | Source et calendrier
1. ENGAGEMENTS — BLOC A · ENVELOPPES DE PROGRAMME
P1 · Cocktail chimique du Rhône | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  | 450000 | 450000 | 0 | Slide 1.3 : 3 × 150 000 €. Calendrier : T2 2027, T2 2028, T2 2029 (porteur).
P2 · Fishwind | [6 empty] | 800000 | [9 empty] | 800000 | 800000 | 0 | Slide 1.3 : 800 000 €. Calendrier : T3 2027 (porteur).
P3 · Mare Collect |  |  |  | 43000 |  |  |  | 43000 |  |  |  | 43000 |  |  |  | 43000 | 172000 | 172000 | 0 | Note stratégique : 4 × 43 000 €. Calendrier : T4 2026, T4 2027, T4 2028, T4 2029 (porteur).
P4 · Étude de conception du chalutier |  |  |  | 70000 | [12 empty] | 70000 | 70000 | 0 | Slide 1.3 : 70 000 €. Calendrier : T4 2026 (porteur).
P4 · Construction du chalutier | [10 empty] | 2000000 | [5 empty] | 2000000 | 2000000 | 0 | Slide 1.3 : 2 000 000 €. Calendrier : T3 2028 (porteur).
P4 · SmartSnap — tranches 2027 à 2029 |  |  |  |  | 108350 |  |  |  | 48350 |  |  |  | 67850 |  |  |  | 224550 | 423250 | 198700 | Budget SmartSnap déposé, annexe 4 : 108 350 / 48 350 / 67 850 € pour les années 1 à 3. Projet démarré le 01/01/2027, base annuelle : tranche placée au T1 de chaque exercice.
Sous-total bloc A | 0 | 0 | 0 | 113000 | 108350 | 150000 | 800000 | 43000 | 48350 | 150000 | 2000000 | 43000 | 67850 | 150000 | 0 | 43000 | 3716550 | 3915250 | 198700
Mémo · SmartSnap années 4 et 5 (2030-2031), hors horizon du planning | [16 empty] | 198700 |  |  | Budget SmartSnap : 106 850 € (2030) + 91 850 € (2031). Engagés au titre de la même convention mais décaissés après la période.
2. ENGAGEMENTS — BLOC B · MOYENS COMMUNS
B.1 · Plateforme Mare Services — apport de démarrage et charges |  |  |  | 0 |  |  |  | 188.49 |  |  |  | 6276.72 |  |  |  | 6517.17 | 12982.38 | 0 | -12982.38 | Aucune charge en 2026 (plateforme créée en 2027). La commission (7 120 €) ne couvre pas les charges : outils 600 €/an, Stripe 33 €/an, refacturation par l'association de 0,20 ETP du chef de projet (coût complet) et de 20 % des moyens matériels, frais de constitution de 400 € en 2027. Déficit couvert : 919 € en 2027 (T4), 6 636 € en 2028, 6 882 € en 2029.
B.2 · Structure de détention du matériel — apport de démarrage |  |  |  | 2120 | [12 empty] | 2120 | 0 | -12982.38 | Apport de démarrage 2 120 € : dépôt des statuts 400 €, assurance RC 400 €, comptabilité 1 200 €, frais bancaires 120 €. Aucun achat d'équipement prévu.
B.3 · Reste à charge de la part non publique — association Mare Durabilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.684 | 2379.684 | 2379.684 | 2379.684 | 4846.7008 | 4846.7008 | 4846.7008 | 4846.7008 | 7174.7776 | 7174.7776 | 7174.7776 | 7174.7776 | 57604.6495 |  |  | Reste à charge de l'association après financement public (80 % de l'assiette éligible), refacturations et autofinancement (1 %), y compris les intérêts de l'avance de trésorerie ; repris de l'onglet Circuit public, réparti par quart.
Sous-total bloc B | 0 | 0 | 0 | 2120 | 2379.684 | 2379.684 | 2379.684 | 2568.1739 | 4846.7008 | 4846.7008 | 4846.7008 | 11123.4208 | 7174.7776 | 7174.7776 | 7174.7776 | 13691.9476 | 72707.0295
3. ENGAGEMENTS — BLOC C · FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU FONDS
Quote-part du chef de projet refacturée | [6 empty] | 2842.8307 | 2842.8307 | 2899.6873 | 2899.6873 | 2899.6873 | 2899.6873 | 2957.6811 | 2957.6811 | 2957.6811 | 2957.6811 | 29115.135 |  |  | Budget de fonctionnement ASSO, onglet Ressources ligne 10 : 5 766 / 11 756 / 11 985 € (20 % du coût complet du chef de projet : salaire chargé, base 55 000 € en 2026, plus mutuelle et prévoyance). 2027 porté sur T3-T4 (recrutement au 1er juillet 2027) ; 2028 et 2029 par quart.
Honoraires du commissaire aux comptes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  |  | 24000 |  |  | Slide 3.4 : 6 000 €/an de 2027 à 2029
Expertise comptable et tenue des comptes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 6000 | 13000 |  |  | Slide 3.4 : 1 500 € (2027) puis 2 000 €/an
Honoraires juridiques et fiscaux propres au fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 30000 |  |  | Slide 3.4 : 3 000 €/an en 2028 et 2029
Frais bancaires et gestion des placements |  |  |  | 300 | 125 | 125 | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2800 |  |  | Slide 3.4 : 300 € (2026, à compter de la création en septembre) puis 500 €/an.
Frais de recherche de fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 20000 |  |  | Slide 3.4 : 2 500 €/an en 2028 et 2029, réparti par quart.
Quote-part des moyens matériels refacturée par l'association | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4571 | 147.4571 | 147.4571 | 147.4571 | 291.2421 | 291.2421 | 291.2421 | 291.2421 | 293.3615 | 293.3615 | 293.3615 | 293.3615 | 2928.2427 |  |  | 20 % des charges locatives, multirisque, télécommunications et fournitures courantes de l'association (hors locaux et mobilier, portés par le fonds).
Locaux mis à disposition de l'association (loyer, TEOM, charges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 2175 | 2253 | 2253 | 2253 | 2253 | 2256.5 | 2256.5 | 2256.5 | 2256.5 | 22388 |  |  | Transféré du budget de l'association : bail porté par le fonds (700 €/mois), bureau mis à disposition par convention. 4 350 € (2027, six mois), 9 012 €, 9 026 € avec TEOM et charges.
Mobilier de première installation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  | Mobilier de première installation, 10 000 € au T3 2027 (transféré du budget de l'association).
Frais de représentation (réceptions de partenaires et de mécènes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 400 |  |  | Transféré du budget de l'association (non éligible au FEAMPA) : 200 € en 2027 (T3-T4), 100 €/an ensuite.
Sous-total bloc C | 0 | 0 | 0 | 300 | 272.4571 | 8272.4571 | 15390.2878 | 8390.2878 | 23218.9294 | 16218.9294 | 8218.9294 | 12218.9294 | 23282.5426 | 16282.5426 | 8282.5426 | 14282.5426 | 154631.3777 |  |  | Cumul recalculé : 154 242 € sur la période (budget pluriannuel FDD bloc C).
TOTAL ENGAGÉ (A + B + C) | 0 | 0 | 0 | 115420 | 111002.1411 | 160652.1411 | 817769.9718 | 53958.4618 | 76415.6302 | 171065.6302 | 2013065.6302 | 66342.3502 | 98307.3202 | 173457.3202 | 15457.3202 | 70974.4902 | 3943888.4072
Engagements cumulés | 0 | 0 | 0 | 115420 | 226422.1411 | 387074.2821 | 1204844.2538 | 1258802.7156 | 1335218.3458 | 1506283.976 | 3519349.6063 | 3585691.9565 | 3683999.2767 | 3857456.5968 | 3872913.917 | 3943888.4072
4. DOTATION NON CONSOMPTIBLE — capital inaliénable, seuls les produits sont mobilisables
Versements à la dotation |  |  | 15000 | 0 | 15000 |  |  | 15000 | [8 empty] | 45000 |  |  | Dotation initiale de 45 000 € : 15 000 € apportés par la SATHOAN au T4 2026 à la constitution du fonds, 15 000 € par le CRPMEM au T1 2027, 15 000 € par l’OP du Sud au T4 2027.
Capital de dotation cumulé | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 30000 | 30000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |  |  |  | Non consomptible : ce capital ne finance aucun engagement. Il n'entre pas dans les encaissements mobilisables.
Produits financiers de la dotation | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 |  |  | Rendement annuel de 2 % (hypothèse porteur), appliqué au capital placé au trimestre précédent. Slide 3.4 : ressource du bloc C.
5. RESSOURCES MOBILISABLES DU FONDS — circuit privé
Levée 1 — amorçage : Mare Collect 2026, étude de conception du chalutier, moyens communs et fonctionnement 2026-2027 |  |  |  | 157452.7156 | [12 empty] | 157452.7156 |  |  | Encaissée au T4 2026, trimestre des premiers engagements. Finance la première tranche Mare Collect (43 000 €), l'étude de conception du chalutier (70 000 €) et les blocs B et C des exercices 2026 et 2027. Montant calculé.
Levée 2 — amorçage des programmes P1, P2 et SmartSnap ; Mare Collect 2027-2029 ; moyens communs et fonctionnement 2028-2029 |  |  |  |  | 1567535.6916 | [11 empty] | 1567535.6916 |  |  | Encaissée au T1 2027, trimestre de la première tranche SmartSnap. Couvre les engagements jusqu'au T2 2028 inclus, nets de la levée 1 et des produits financiers, auxquels s'ajoutent les tranches Mare Collect 2028 et 2029 et les blocs B et C du T3 2028 au T4 2029.
Levée 3 — financement du chalutier et fin de période | [9 empty] | 2216500 | [6 empty] | 2216500 |  |  | Encaissée au T2 2028, un trimestre avant l'engagement du chalutier. Solde du besoin de la période : chalutier, dernières tranches P1 et SmartSnap.
Produits financiers de la dotation | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2400 |  |  | Report de la ligne 36.
Quote-part de frais de gestion sur conventions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Non négociée à ce jour : 0. Slide 3.7 la cite comme piste de couverture du fonctionnement.
Revenus des structures soutenues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Aucun excédent attendu de Mare Services sur la période : la commission ne couvre pas les charges (déficit porté par le bloc B.1).
TOTAL ENCAISSÉ MOBILISABLE | 0 | 0 | 0 | 157527.7156 | 1567610.6916 | 150 | 150 | 150 | 225 | 2216725 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 3943888.4072
Encaissements cumulés | 0 | 0 | 0 | 157527.7156 | 1725138.4072 | 1725288.4072 | 1725438.4072 | 1725588.4072 | 1725813.4072 | 3942538.4072 | 3942763.4072 | 3942988.4072 | 3943213.4072 | 3943438.4072 | 3943663.4072 | 3943888.4072
6. CONTRÔLE — un engagement ne doit jamais précéder son encaissement
Couverture cumulée | 0 | 0 | 0 | 42107.7156 | 1498716.2662 | 1338214.1251 | 520594.1533 | 466785.6916 | 390595.0614 | 2436254.4312 | 423413.8009 | 357296.4507 | 259214.1305 | 85981.8103 | 70749.4902 | 0 |  |  |  | Encaissements mobilisables cumulés moins engagements cumulés. La dotation non consomptible en est exclue.
Alerte | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  |  | Doit rester « ok » sur les seize trimestres.
7. POUR MÉMOIRE — CIRCUIT PUBLIC PORTÉ PAR L'ASSOCIATION (hors trésorerie du fonds)
Voir l'onglet « Circuit public » : budget de fonctionnement de l'association, part FEAMPA, refacturation au fonds et autofinancement (source : classeur Budget de fonctionnement ASSO).
Un fonds de dotation ne peut recevoir de fonds publics : ces montants n'entrent jamais dans les blocs 1 à 6 ci-dessus.
LÉGENDE
Bleu = montant saisi, repris tel quel d'une slide, du budget SmartSnap ou d'un calendrier fourni. Noir = formule. Fond jaune = à renseigner ou calculé automatiquement.
Colonne S = enveloppe de référence ; colonne T = part non encore datée. Elle doit tomber à zéro une fois Fishwind placé.
Les trois levées ne sont pas saisies : elles se déduisent du calendrier d'engagement. Déplacer une date d'engagement recalcule les montants à lever.
La dotation (bloc 4) est isolée : son capital ne finance rien, seuls ses produits entrent dans les ressources mobilisables.
HYPOTHÈSE CHIFFRÉE
Taux de rendement annuel de la dotation non consomptible | 2% | Hypothèse porteur. Modifier ici recalcule tout le bloc 4 et les trois levées.

## Synthèse annuelle
SYNTHÈSE ANNUELLE — à reporter sur la slide « Planning financier »
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total
Engagé — bloc A · programmes | 113000 | 1101350 | 2241350 | 260850 | 3716550
Engagé — bloc B · moyens communs | 2120 | 9707.2258 | 25663.5233 | 35216.2804 | 72707.0295
Engagé — bloc C · fonctionnement | 300 | 32325.4898 | 59875.7176 | 62130.1703 | 154631.3777
TOTAL ENGAGÉ | 115420 | 1143382.7156 | 2326889.2409 | 358196.4507 | 3943888.4072
Levée 1 | 157452.7156 | 0 | 0 | 0 | 157452.7156
Levée 2 | 0 | 1567535.6916 | 0 | 0 | 1567535.6916
Levée 3 | 0 | 0 | 2216500 | 0 | 2216500
Produits de la dotation | 75 | 525 | 900 | 900 | 2400
TOTAL ENCAISSÉ MOBILISABLE | 157527.7156 | 1568060.6916 | 2217400 | 900 | 3943888.4072
Versements à la dotation (non consomptible) | 15000 | 30000 | 0 | 0 | 45000
Capital de dotation en fin d'exercice | 15000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
Couverture cumulée en fin d'exercice | 42107.7156 | 466785.6916 | 357296.4507 | 0
CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Bloc C attendu (budget pluriannuel FDD, onglet « C · Fonctionnement ») | 300 | 32325.49 | 59875.72 | 62130.17 | 154631.38
Écart bloc C (doit être nul) | 0 | 0.0002 | 0.0024 | -0.0003 | 0.0023
Enveloppe des programmes — note stratégique (Mare Collect 4 × 43 000 €, étude de conception 70 000 €) |  |  |  |  | 3915200
Enveloppe des programmes — après budget SmartSnap déposé (423 250 €) |  |  |  |  | 3915250
Programmes datés sur 2026-2029 |  |  |  |  | 3716550
Fishwind — daté au T3 2027 |  |  |  |  | 0
SmartSnap — tranches 2030-2031, hors horizon |  |  |  |  | 198700
Contrôle (doit être nul) |  |  |  |  | 0
Besoin de mécénat couvert par les trois levées |  |  |  |  | 3941488.4072
Part de l'enveloppe non financée par les levées (hors horizon) |  |  |  |  | 198700

## Circuit public
CIRCUIT PUBLIC — BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION MARE DURABILIS
Hors trésorerie du fonds de dotation. Repris du classeur « Mare Durabilis — Budget de fonctionnement 2026-2029 (ASSO) », onglets Dépenses, Ressources et Synthèse. Valeurs recopiées : modifier le budget ASSO, puis reporter ici.
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Total
| PRÉFIGURATION | OUVERTURE | RÉGIME DE CROISIÈRE | RECONDUCTION
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA GOUVERNANCE
Charges de personnel | 0 | 28428.3072 | 57993.7467 | 59153.6216 | 145575.6755
dont chef de projet — coût total employeur (salaire, cotisations, mutuelle, prévoyance) | 0 | 28428.3072 | 57993.7467 | 59153.6216 | 145575.6755
dont protection sociale complémentaire — incluse dans la ligne précédente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestations externes (juridique, ingénierie, études, communication) | 0 | 16123.8 | 25866.904 | 25883.9421 | 67874.6461
Déplacements et missions | 0 | 3544 | 7088 | 7088 | 17720
Animation et concertation | 0 | 286.76 | 528.92 | 534.428 | 1350.108
Frais généraux et financiers (hors locaux et mobilier, portés par le fonds) | 0 | 3815.942 | 9557.9614 | 18968.0404 | 32341.9438
TOTAL DES DÉPENSES DE L'ASSOCIATION | 0 | 52198.8092 | 101035.5321 | 111628.0321 | 264862.3734
RESSOURCES
Part FEAMPA (80 % de l'assiette éligible : salaire à 0,60 ETP + forfaits de 15 % et de 6,3 % + dépenses directes) | 0 | 29607.1056 | 55110.9383 | 55804.3007 | 140522.3446
Refacturation au fonds — quote-part du chef de projet (0,20 ETP) | 0 | 5685.6614 | 11598.7493 | 11830.7243 | 29115.135
Refacturation au fonds — quote-part des moyens matériels (20 %) | 0 | 589.8284 | 1164.9683 | 1173.446 | 2928.2427
Refacturation à Mare Services — 0,20 ETP du chef de projet et 20 % des moyens matériels | 0 | 6275.4898 | 12763.7176 | 13004.1703 | 32043.3777
Reste à charge de la part non publique — versé par le fonds (bloc B.3) | 0 | 9518.7358 | 19386.8033 | 28699.1104 | 57604.6495
Autofinancement de l'association (1 % des dépenses) | 0 | 521.9881 | 1010.3553 | 1116.2803 | 2648.6237
TOTAL DES RESSOURCES | 0 | 52198.8091 | 101035.5321 | 111628.032 | 264862.3732
Contrôle — écart ressources / dépenses (doit être nul) | 0 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | -0.0002
Taux de financement public | 0% | 56.72% | 54.55% | 49.99% | 53.05%
Part portée par le fonds de dotation | 0% | 30.26% | 31.82% | 37.36% | 33.85%
• 2026 est à zéro : l'association est créée en janvier 2027, aucune charge de fonctionnement n'est portée avant.
• Le chef de projet est recruté au 1er juillet 2027 : le salaire 2027 correspond à six mois d'activité.
• Trois refacturations rémunèrent un service rendu, sur convention de prestation et facture : au fonds, 0,20 ETP et 20 % des moyens matériels ; à Mare Services, 0,20 ETP. Le reste à charge de la part non publique (bloc B.3) couvre ce que ni le financement public, ni les refacturations, ni l'autofinancement ne portent.
• L'autofinancement de l'association est fixé à 1 % de ses dépenses ; le fonds porte le solde de la part non publique (15 % du budget avec ses refacturations).
• Un fonds de dotation ne peut recevoir de fonds publics : la part FEAMPA n'entre jamais dans la trésorerie du fonds.
• Point ouvert : le FEAMPA ferme en 2027. Le relais Région Occitanie / État reste à identifier.
• Point ouvert : certains financeurs exigent une part minimale d'autofinancement du bénéficiaire. À vérifier avant dépôt.
|  | 59100 | 58722 | 59866 | 0
|  | 53500 | 47322 | 48166 | 0
|  | 5600 | 11400 | 11700 | 177688