ÉCOSYSTÈME MARE DURABILIS · FICHE DE PRÉSENTATION

Association Mare Durabilis (A-MD)

Structure d’amorçage de 18 mois. Elle porte le financement public du lancement de l’écosystème et emploie le chef de projet, puis transfère ses charges au fonds de dotation.

| Pourquoi une association | Un fonds de dotation ne peut pas recevoir de fonds publics. L’A-MD porte donc la demande de financement FEAMPA du lancement, que le fonds ne peut pas porter lui-même. |
| --- | --- |
| Durée | 18 mois, calés sur l’opération FEAMPA : juillet 2027 – décembre 2028 (dates à confirmer). À partir de janvier 2029, toutes les charges passent au fonds de dotation, financées par le mécénat. |
| Missions | • Animer l’écosystème et ses instances ; coordonner le calendrier commun. • Assurer la concertation avec les partenaires extérieurs. • Monter les dossiers de financement public, y compris pour des projets éligibles. • Rendre au fonds et à Mare Services les services dont ils ont besoin, refacturés. • Préparer le transfert des charges au fonds à la fin des 18 mois. |
| Moyens | Un salarié, le chef de projet : 40 000 € brut par an, soit environ 55 000 € de coût employeur (mutuelle et prévoyance comprises, à confirmer par une simulation de paie). Bureau et mobilier mis à disposition par le fonds. |
| Financement | • FEAMPA, volet régional : seule source publique. • Refacturations au fonds et à Mare Services du temps et des moyens qui leur sont consacrés. • Cotisations des membres : fonds propres et trésorerie de départ, montant à définir. • Le fonds de dotation verse le solde non couvert. |
| Gouvernance | Membres : les fondateurs de l’écosystème (à confirmer). Un bureau (président, trésorier), une assemblée générale par an. L’A-MD ne décide pas des financements du fonds. |
| Après 18 mois | L’A-MD n’a plus de salarié. Elle reste en place, sans charges, jusqu’au versement du solde FEAMPA (délai constaté d’un à deux ans) et pour les contrôles. Elle peut ensuite être dissoute, ou conservée pour porter des projets éligibles aux fonds publics. |

À valider avec Fidal

- Transfert du salarié au fonds au bout de 18 mois : reprise du contrat ou nouveau contrat, et capacité du fonds à employer.

- TVA des refacturations : exonération des services rendus entre structures qui partagent des moyens (art. 261 B du CGI) vers le fonds ; TVA probable vers Mare Services ; franchise en base.

- Cotisations et fonds propres de l’A-MD ; trésorerie en attendant les versements FEAMPA.

- Sort de l’association après l’opération : dissolution ou maintien.